Załącznik nr 3

Umowa nr        /   2008 - projekt

Zawarta w dniu ............ w   pomiędzy  Gminą Stara Błotnica  z siedzibą w Starej Błotnicy, zwaną w dalszej części umowy „ Zamawiającym”, reprezentowaną przez :

1. Stanisław Białkowski  – Wójt Gminy

a  ............................................................. NIP………….Regon…………………….

z drugiej strony , zwaną w dalszej części umowy „ Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

1. .............................................

Zawarto umowę o następującej treści:

§ 1

1.Na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego z dnia ….09.2008r. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje;

Wykonanie rozbudowy budynku Zespołu Szkół w Starym Goździe.

Rozbudowa obejmuje dobudowę po stronie północnej istniejącej szkoły , budynku   jednopiętrowego  o funkcji szkolnej  z  częścią  przeznaczoną pod potrzeby  biblioteki gminnej.Część dobudowana będzie powiązana z częścią istniejącą poprzez istniejące korytarze, zasilanie we wszystkie media przewidziano w nawiązaniu do instalacji istniejących.

Kubatura budynku  – 3574,00m3,  powierzchnia zabudowy – 473,28m2,powierzchnia użytkowa   671,10 m2    , ilość kondygnacji 2                                                                                                                Obiekt wyposażoney będzie  w instalację;  elektryczną, , centralnego ogrzewania ,wod-kan. , przyłącza kanalizacji sanitarnej , przyłącze wodociągowe ,przeciwpożarową, odgromową  . Realizacja inwestycji winna być zgodna z posiadanym przez Zamawiającego projektem budowlanym i specyfikacją techniczną.                                                                                                                                                                                               Realizacja inwestycji winna być zgodna z posiadanym przez Zamawiającego projektem budowlanym i wykonawczym.

1.1.Miejsce  wykonania zamówienia;

Stary Gózd działka nr ewid. 358.

1.2. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według CPV 45.21.22.00-8  roboty budowlane  w zakresie budowy obiektów sportowych.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

2.1. Zestawienie robót planowanych do wykonania w ramach w/w zamówienia podane jest w druku kosztorysu ofertowego stanowiącym zł. Nr 1 do niniejszej umowy.

2.2. W ramach wyszczególnionych w w/w kosztorysie robót należy wykonać również:

- wszelkie roboty- prace pomocnicze i towarzyszące, badania laboratoryjne, które są konieczne do prawidłowego wykonania robót ujętych w kosztorysie ofertowym, w tym prace pomocnicze i towarzyszące wynikające ze specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej.

2.3 Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie dopuszczonych w rozumieniu przepisu art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm./

2.4. Prace na obiekcie należy wykonać zgodnie z przekazaną dokumentacją projektową, kosztorysem ofertowym oraz specyfikacją techniczną stanowiącą zał. nr 2 do niniejszej umowy.

2.5. W sprawach nie uregulowanych w dokumentach podanych w pkt 2.4 niniejszego paragrafu należy stosować się do obowiązujących warunków technicznych, norm państwowych, branżowych, przepisów prawa budowlanego, dozoru technicznego oraz sztuki inżynierskiej. W przypadku wystąpienia sprzeczności między dokumentacja projektową, kosztorysem ofertowym a specyfikacją techniczną wiążącą decyzję w tych sprawach podejmie Zamawiający zgodnie z pkt.16 S.I.W.Z.

§ 2

Przekazanie terenu budowy oraz niezbędne do realizacji dokumenty (w tym dokumentację projektową) Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu podpisania umowy.

§ 3

1.. Wykonawca ponosi odpowiedzialność i zobowiązany jest  do:

- urządzenia terenu budowy, wykonania przyłączeń wodociągowych i energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztów ich zużycia,

- poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej,

- wykonania projektu organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

- demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu,

- wykonania badań, prób i rozruchu, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających,

- zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą,

- dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku,

- odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

- zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

- utrzymana terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

l) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego 
           i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom 
           Inwestora,

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Inwestorowi najpóźniej do dnia odbioru końcowego.

n) uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę z terenem sąsiadującym z    
     przekazanym   terenem budowy,

o)  szkody osób trzecich powstałe w wyniku realizacji robót niezgodnie z obowiązującymi 
    przepisami, w tym:  przepisami BHP.

2. Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzeń losowych i innych, powstałe przed odbiorem końcowym obiektu Wykonawca naprawia na własny koszt.

Koszty  wymienione w ust.1 i 2 niniejszego paragrafu nie podlegają  odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę zamówienia.

§ 4

W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Inwestora na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody, (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

§ 5

Czas trwania zamówienia:

- rozpoczęcie-    październik 2008 r.

- zakończenie –  październik 2010r.

§ 6

Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji i rękojmi na wykonane roboty, licząc od daty odbioru końcowego i uznaniu robót za wykonane należycie.

§ 7

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy:

- Za wykonanie robót stanowiących  przedmiot niniejszej umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z ofertą Wykonawcy w kwocie łącznej brutto (z .....% podatkiem VAT):

brutto:  ............... PLN.

(słownie: .............................).

b)Wynagrodzenie ustalone w pkt a) niniejszego ustępu może ulec zmianie w przypadku zmiany ustalonego w kosztorysie ofertowym zakresu robót  i w przypadku zmniejszenia zakresu robót wynagrodzenie zostanie ustalone za faktycznie wykonane ilości według cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym.

Zwiększenie zakresu robót dodatkowych i należnego z tego tytułu  wynagrodzenia nie może przekroczyć 20% wartości zamówienia podstawowego, tj. podanego w pkt a) niniejszego ustępu i może nastąpić jedynie w przypadku zaistnienia okoliczności podanych w art. 67 ust. 1 pkt 5  ustawy Prawo zamówień publicznych.

c) Zamawiający zapłaci wykonawcy ostateczne wynagrodzenie ustalone w sposób podany w kosztorysie ofertowym, na podstawie opracowanego kosztorysu za faktycznie wykonane ilości jednostek obmiarowych ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym z uwzględnieniem postanowień zawartych w pkt b) niniejszego ustępu oraz ust. 2  niniejszego paragrafu

2. Roboty dodatkowe nieobjęte zamówieniem podstawowym( art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych), które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia, będą kalkulowane w kosztorysie opracowanym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.

Kosztorys na w/w roboty opracowany będzie metodą kalkulacji szczegółowej na podstawie księgi obmiaru, dziennika budowy, jednostkowych nakładów rzeczowych oraz niżej podanych cen czynników produkcji i wskaźników:

- godzinowa stawka robocizny kosztorysowej  -  ......  PLN/godz.,

- ceny jednostkowe materiałów wraz z kosztami zakupu i ceny jednostkowe sprzętu ustalane będą na podstawie kalkulacji własnej Wykonawcy, lecz nie wyżej od średnich cen materiałów i sprzętu publikowane w informacji Sekocenbudu w okresie sporządzania kosztorysu,

- Kp – wskaźnik kosztów pośrednich liczony procentowo od robocizny i sprzętu (R+S)    -  ...... %

- Z – wskaźnik zysku liczony procentowo od robocizny, sprzętu i kosztów pośrednich (R+S+Kp) - ...... %

Ustalone ceny roboczogodziny kosztorysowej, wskaźniki kosztów pośrednich, zysku oraz zasady ustalania cen jednostkowych materiałów i sprzętu będą obowiązywały w całym okresie trwania umowy.

§ 8

Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie;

Harmonogram płatności inwestycji;

2008r – ok.1/6 wartości inwestycji

2009r – ok.3/6 wartości inwestycji

2010 r – ok.2/6 wartości inwestycji.

Faktury od Wykonawcy za zrealizowane roboty składane będą cyklicznie, nie częściej niż 1 raz na kwartał. Płatność za realizację inwestycji odbywać się będzie do 80% tak aby 20% wykonanych robót pozostawało do zapłaty.

2. Rozliczenie za wykonane roboty objętych niniejszą umową nastąpi na podstawie faktur VAT

wystawionej przez Wykonawcę na:

Gmina Stara Błotnica

26-806 Stara Błotnica

NIP 798-12-30-854

3. Faktura będzie wystawiana na podstawie potwierdzonych przez inspektora nadzoru dokumentów, tj.

protokołu odbioru wykonanych robót, z zastrzeżeniem & 12

4.Wynagrodzenie będzie płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze.

5.Zapłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

6. Dla zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia ustala się zabezpieczenie 5 % wartości umowy wraz z podatkiem VAT tj. w wysokości ........... PLN ( słownie:  ..................).

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w pieniądzu; poręczeniach bankowych; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada  2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w innych formach.

Wniesienie całej ustalonej kwoty zabezpieczenia winno być dokonane najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Część zabezpieczenia 70% tj. kwota .......... PLN gwarantująca zgodnie z umową wykonanie robót zostanie zwolniona  w ciągu 30 dni  po odbiorze końcowym, pozostała część 30% tj. kwota ........ PLN pozostanie  na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu zamówienia zostanie zwrócona w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi.

Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy Oferent wniesie w pieniądzu , Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.

§ 9

1. Przekroczenie terminu oddania obiektu z przyczyn zależnych od Wykonawcy spowoduje pomniejszenie należnego wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą 0,5% wartości umowy za każdy dzień przekroczenia terminu.

2. W przypadku wystąpienia w wykonanych robotach wad nie dających się usunąć a umożliwiających eksploatację obiektu Zamawiający pomniejszy należne wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę do 10% wartości umowy.

3. Wady w robotach, stwierdzone podczas odbioru lub w okresie gwarancji i rękojmi dające się

usunąć, Wykonawca usunie w terminie  7 dni od daty powiadomienia..

4. Za zwłokę w usunięciu wad, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia uzgodnionego jako termin usunięcia usterek.

5. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu realizacji przez Wykonawcę zamówienia w sposób istotnie odbiegający od warunków umowy/ w tym specyfikacji technicznej/ upoważnia Zamawiającego do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 5% wartości umowy.

6. Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za nieterminowe regulowanie należności Wykonawcy.

7. Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody Zamawiający i Wykonawca mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 10

- Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie lub przy współpracy z niżej wymienionymi podwykonawcami:

- ....................................................................................................................

Zmiana podwykonawcy ustalonego w ofercie – umowie lub podzlecenie robót innym

podwykonawcom wymaga zgody Zamawiającego.

2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podmiotów, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również podmiotów, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za działanie lub zaniechanie.

3. Wykonawca składając fakturę za roboty wykonywane przez podwykonawców dołączy potwierdzenie Zamawiającemu  uregulowania wynagrodzenia  tym podwykonawcom.

§ 11

1. Zamawiającemu zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku realizacji przez Wykonawcę zamówienia w sposób istotnie odbiegający od ustalonych warunków umowy (specyfikacji technicznej).

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można przewidzieć w chwili zawarcia umowy , Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy/art.145 Prawo Zamówień Publicznych/.

§ 12

ODBIORY I PROCEDURA

Protokół odbioru częściowego

Po zakończeniu etapu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Inwestora o gotowości odbioru.

Wykonawca przygotuje następujące dokumenty:

- protokóły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały,

- dziennik budowy – do wglądu,

- protokóły badań i sprawdzeń – jeśli będą możliwe do wykonania lub konieczne,

- rozliczenie częściowe (etapu) budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości brutto -ogółem oraz netto /bez podatku VAT/.

Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.

Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

Protokół odbioru częściowego sporządzi Zamawiający  na formularzu określonym przez Zamawiajacego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru częściowego.

Protokół odbioru końcowego

Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Inwestora o gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty:

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

- protokóły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały,

- dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

- dziennik budowy,

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

- protokóły badań i sprawdzeń,

- rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości ogółem oraz netto (bez podatku VAT).

Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.

Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić (zakończyć) w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiajacego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru

Wady ujawnione w trakcie odbioru.

Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to Inwestorowi przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

  - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

  - jeżeli wady uniemożliwiające użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Inwestora o usunięciu wad.

§ 13

1. Inspektorem nadzoru z ramienia Zamawiającego będzie:………………………………..

2. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie: ………………………………..

3. O zmianie inspektora nadzoru i kierownika budowy strony będą się wzajemnie powiadamiały.

§ 14

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umową będą stosowane ustalenia podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej przedmiotu umowy, przepisy ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 15

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności .

§ 16

Wierzytelności z tytułu niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu na rzecz osób trzecich.

§ 17

Wszelkie spory wynikłe z treści i realizacji umowy będą poddane orzecznictwu właściwego sadu powszechnego .

§ 18

Integralna częścią niniejszej umowy są:

1) kosztorys ofertowy ( załącznik nr 1),

2)specyfikacja techniczna ( załącznik nr 2).

3) SIWZ nr B.341/  /2008

§ 19

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden  egz. otrzymuje Wykonawca,  pozostałe  2 egz. pozostają u Zamawiającego.

ZAMAWIAJACY:                                                                                                 WYKONAWCA: