Załącznik do Uchwały

Nr  X/58/2011

Rady Gminy Stara Błotnica

z dnia 12.08.2011 roku

Plan Odnowy Miejscowości

Stary Gózd

w Gminie

Stara Błotnica

na lata 2011-2017

- Aktualizacja

Stary Gózd 2011

Spis treści

1.Wstęp	3

2.Zarys historii Miejscowości Stary Gózd	4

3.Analiza zasobów Miejscowości Stary Gózd	4

3.1. Informacje ogólne	4

3.2. Środowisko przyrodnicze	5

3.3. Sfera społeczna	6

3.4. Infrastruktura techniczna	8

3.5. Sfera gospodarcza	9

4.Diagnoza aktualnej sytuacji Miejscowości Stary Gózd	10

5.Analiza SWOT	11

6.Wizja rozwoju Miejscowości Stary Gózd	12

6.1.Wizja stanu docelowego	12

6.2.Wizja rozwoju	14

6.3.Priorytety rozwoju Miejscowości Stary Gózd	14

7.Plan zadań na lata 2011-2017	15

7.1. Kosztorys planu zadań	17

7.2. Zadanie priorytetowe	18

7.3.  Opis i charakterystyka obszarów związanych z realizacją zadania priorytetowego	19

8.Zgodność Planu Odnowy Miejscowości z dokumentami nadrzędnymi rozwoju Gminy	19

9.Przyjęcie Planu Odnowy Miejscowości	21

10.Zarządzanie i monitoring Planu Odnowy Miejscowości	21

# Wstęp

W latach 2007-2013 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego został zastąpiony Regionalnymi Programami Operacyjnymi (RPO) dla poszczególnych województw, które będą realizowały Strategię Rozwoju Kraju 2007-2015 (SRK) oraz Narodową Strategię Spójności 2007-2013 (NSS) przyjętą przez Radę Ministrów w dniu 14 lutego 2006 roku. Prócz RPO dla województw postały ogólnokrajowe Programy Operacyjne: PO Infrastruktura                          i Środowisko, PO Innowacyjna Gospodarka, PO Kapitał Ludzki, PO Rozwój Polski Wschodniej (nie dotyczy Województwa Mazowieckiego) i PO Pomoc Techniczna oraz programy dla poszczególnych dziedzin czy środowisk, np. odpowiedzialny za politykę wsi – Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Za realizację działań w ramach PROW odpowiedzialne jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działania osi 1. Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego

  - Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie;

  - Ułatwienie startu młodym rolnikom;

  - Renty strukturalne;

  - Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów;

  - Modernizacja gospodarstw rolnych;

  - Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej;

  - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem  rolnictwa               i leśnictwa;

  - Uczestnictwo rolników w systemie jakości żywności;

  - Działania informacyjne i promocyjne;

  - Grupy producentów rolnych;

Działania osi 2. Poprawa środowiska przyrodniczego i obszarów wiejskich

2.1. Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich niekorzystnych i innych obszarach 
        o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW);

2.2. Program rolnośrodowiskowy;

2.3. Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne;

2.4. Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz         wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych;

Działania osi 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej

3.1. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej;

3.2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw;

3.3. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej;

3.4. Odnowa i rozwój wsi;

Działania osi 4. LEADER.

4.1. Lokalne strategie rozwoju;

4.2. Współpraca międzyregionalna i międzynarodowa;

4.3. Nabywanie umiejętności, aktywizacja i koszty bieżące lokalnych grup działania;

Działania w ramach PROW przeznaczone są dla rolników indywidualnych, grup producenckich              i inny podmiotów związanych w rolnictwem, ale i dla samorządów lokalnych czy Lokalnych Grup Działania.

Samorządy lokalne mogą skorzystać z Działania 3.4. „Odnowa i rozwój wsi”. Działanie to będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców i promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi to rozwój tożsamości, zachowania dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszaru oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycji na obszarach wiejskich. Działanie przewiduje wsparcie dla gmin wiejskich oraz miejsko-wiejskich (z wyłączeniem miast) i związane jest z obowiązkiem opracowania „Planu Odnowy Miejscowości”.

Wsparcie inwestycyjne przyznawane będzie dla samorządów na realizację na obszarach wiejskich projektów w zakresie:

- budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów:

- pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe,

- służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury,

- kształtowania obszaru przestrzeni publicznej,

- budowy przebudowy, remontu infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, spodkowych lub społeczno-kulturalnych,

- zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie,                          w tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne,

- odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci;

- kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów.

Pomoc w ramach tego działania ma formę zwrotu części (75%) kosztów kwalifikowalnych. Maksymalna wysokość pomocy (wkład Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) na realizację projektu w jednej miejscowości wynosi 500 tys. zł w okresie realizacji Programu.

# Zarys historii Miejscowości Stary Gózd

Miejscowość należy do gminy Stara Błotnica, w latach 1975-1998 należała do województwa radomskiego, obecnie do województwa mazowieckiego.

W czasach starożytnych na tym terenie istniał zespół grodów czołowych państwa wiślan, złożone z co najmniej czterech osad i grodów (w tym rejonie to: Stary Gózd, Kiełbów Stary, Stara Błotnica i Radzanów) z prawdopodobnym systemem umocnień pomiędzy nimi.

W Starym Goździe znajduje się tzw. „kopiec”, według podań przed wiekami dziedzic miał  tu swoją posiadłość. W centralnym jego miejscu można zaobserwować pozostałości po fundamentach, miejsce to otoczone jest fosą.

We wsi znajduje się parafia pod wezwaniem św. Józefa, Publiczna Szkoła Podstawowa oraz Publiczne Gimnazjum.

# Analiza zasobów Miejscowości Stary Gózd

# 3.1. Informacje ogólne

Stary Gózd jest miejscowością sołecką gminy wiejskiej Stara Błotnica. Gmina Stara Błotnica znajduje się w południowej części województwa mazowieckiego i należy do subregionu radomskiego. Od 1 stycznia 1999 roku Gmina Stara Błotnica należy do powiatu białobrzeskiego. Sąsiaduje z gminami:

- od północy: Białobrzegi,

- od północnego wschodu: Stromiec,

- od południowego wschodu: Jedlińsk,

- od zachodu: Radzanów,

- od południa: Przytyk i Zakrzew.

Miejscowość Stary Gózd jest jednym z 23 sołectw gminy, położona jest w centralnej części gminy przy drodze krajowej nr 7. W Starym Góździe droga nr 7 krzyżuje się z drogą wojewódzką nr 732.

W roku 2010 miejscowość Stary Gózd zamieszkiwało ogółem 382 osób, w tym 185 mężczyzn

i 197 kobiet.

Na terenie miejscowości mają swoje siedziby placówki użyteczności publicznej:

- Zespół Szkół Gminnych w Starym Goździe (Publiczne Gimnazjum w Starym Goździe, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Goździe),

- Filia Gminnej Biblioteki Publicznej.

# 3.2. Środowisko przyrodnicze

Położenie i rzeźba terenu

Gmina Stara Błotnica położona jest w obrębie dwóch jednostek fizjograficznych. Na wschodzie jest to Równina Kozienicka (część makroregionu Nizin Środkowo – Mazowieckich) zajmująca ¾ powierzchni gminy. Wysoczyzna pochylona jest ku Radomce w kierunku południowym (wysokość 135 – 150 m n.p.m.), rozcięta jest doliną rzeki Tymianki, jej licznymi dopływami oraz rowami melioracyjnymi. Równina Radomska w części zachodniej gminy stanowi ¼ obszaru gminy i jej rzeźba jest bardziej urozmaicona. Przeważające nachylenia w granicach w 2-5%, głęboko przecięte doliną rzeki Pierzchnianki (wysokość względna 10 do 25 metrów), płynąca               w kierunku północno – wschodnim.

Klimat

Gmina Stara Błotnica położona jest na styku trzech dzielnic klimatycznych: środkowej (wielkopolsko-mazowieckiej) radomskiej i łódzkiej. Warunki klimatyczne gminy przedstawiają się następująco:

- średnia roczna temperatura wynosi +7,7 ºC,

- średnia roczna ilość opadów w granicach 512 mm,

- długość okresu wegetacyjnego około 210 dni,

- wilgotność względna 80%.

- dominacja wiatrów zachodnich, południowo-zachodnich i północno-wschodnich.

Zasoby wodne

Teren gminy Stara Błotnica położony jest w dorzeczu rzeki Radomki i Pilicy. Największymi dopływami tych rzek na terenie gminy są Pierzchnianka i Tymianka. Dział wodny II rzędu przebiega na linii Wola Kaszewska – Siekluki – Bobrek i oddzielają dorzecze Radomki (Tymianka) od dorzecza Pilicy (Pierzchnianka). Około ¾ powierzchni gminy zajmuje dorzecze Radomki, rzeką odwadniającą jest Tymianka z bogatą siecią bezimiennych dopływów oraz licznymi rowami melioracyjnymi. Teren stanowiący dorzecze jest obszarem silnie zdrenowanym – zabagnione miejsca, bezodpływowe lub tylko częściowo włączone do sieci odpływowej. Niewielki teren – północno-zachodnia część – gminy zajmuje dorzecze rzeki Pierzchnianki.

Na obszarze gminy znajdują się niewielkie zbiorniki retencyjne (12 zbiorników o powierzchni 11,53 ha), wykorzystywane w celach gospodarczych lub hodowli ryb. Uzupełnieniem wód powierzchniowych jest 129 km rowów melioracyjnych.

Wody podziemne, eksploatowane na terenie powiatu pochodzą z jurajskiego, kredowego, trzecio i czwartorzędowego piętra wodonośnego.

Surowce naturalne

Gmina Stara Błotnica należy do rejonów nie posiadających znacznych ilości złóż użytecznych surowców mineralnych. Na tym terenie sołectwa występują nieudokumentowane złoża w postaci piasków i żwirów, kruszywa naturalnego oraz gliny.

Tereny leśne, chronione

Teren sołectwa nie jest bogato zalesiony – zaledwie 4,78 ha (na terenie całej gminy lasy stanowią zaledwie 7,7% powierzchni). Na terenie Gminy Starej Błotnicy nie ma szczególnie wartościowych przyrodniczo obszarów, występuje Strefa krajobrazu chronionego „Dolina Pilicy 
i Drzewiczki” (strefa obejmuje zasięgiem wszystkie gminy powiatu białobrzeskiego).

# 3.3. Sfera społeczna

W układzie osadniczym gminy miejscowość Stary Gózd pełni rolę lokalnego ośrodka rozwoju funkcji obsługi ludności i rolnictwa obszaru swej gminy, cechującej się ciągłością funkcjonowania administracyjnego, spółdzielczego, oświaty, zdrowia.

W roku 2010 miejscowość Stary Gózd zamieszkiwało ogółem 382 osób, w tym 185 mężczyzn

i 197 kobiet.

Liczba ludności miejscowości Stary Gózd w 2007 i 2008 roku:

| wiek | mężczyźni |  | kobiety |  | ogółem |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20027 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 |
| 0-7 | 18 | 18 | 21 | 17 | 39 | 35 |
| 8-12 | 11 | 10 | 11 | 14 | 22 | 24 |
| 13-18 | 17 | 18 | 13 | 11 | 30 | 29 |
| 19-60 | 97 | 98 | 87 | 87 | 184 | 185 |
| 61-65 | 5 | 5 | 2 | 5 | 7 | 10 |
| powyżej 65 | 13 | 14 | 19 | 19 | 32 | 33 |
| Ogółem | 161 | 163 | 156 | 153 | 314 | 316 |

- *  wg danych Urzędu Gminy Stara Błotnica

Problemy społeczne

Podstawowym źródłem utrzymania mieszkańców miejscowości Stary Gózd jest: praca zarobkowa w istniejących zakładach na terenie gminy oraz poza nią, własna działalność usługowo-handlowa oraz rolnictwo. Struktura bezrobocia na terenie miejscowości jest trudna do oszacowania, ale podobnie jak na terenie całej gminy przeważają osoby w wieku 25-34 lata oraz 45-54 lata z wykształceniem zawodowym i niższym. Głównym źródłem utrzymania się osób bezrobotnych są prace dorywcze, sezonowe, nielegalne zatrudnienie, sprzedaż runa leśnego oraz owoców i warzyw z własnej uprawy, a także pomoc społeczna i pomoc rodziny.

Pomoc społeczna obejmuje znaczną część mieszkańców gminy, jest przyznawana głównie na:  pokrycie kosztów związanych z zakupem lekarstw i leczeniem, zakup żywności, odzieży, opału     i opłacenie kosztów energii elektrycznej a także wyposażenie dzieci w podręczniki i przybory szkolne. Głównymi przyczynami ubiegania się o pomoc jest: wielodzietność, bezrobocie, długotrwała choroba, niepełnosprawność, alkoholizm.

Mieszkalnictwo

Liczba mieszkań i ich powierzchnia użytkowa w gminie Stara Błotnica:

| 2005 |  | 2006 |  | 2007 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba mieszkań | Powierzchnia (m2) | Liczba mieszkań | Powierzchnia (m2) | Liczba mieszkań | Powierzchnia (m2) |
| 1 271 | 115 741 | 1 277 | 116 587 | 1 281 | 117 139 |

*wg danych GUS w Warszawie

- Wg Rocznika Statystycznego wskaźniki dotyczące zasobów mieszkaniowych – porównanie gminy Stara Błotnica oraz subregionu radomskiego i województwa mazowieckiego -  kształtują  się następująco:

| - Przeciętna | - Gmina Stara Błotnica | - Powiat Białobrzeski | - Subregion Radomski |
| --- | --- | --- | --- |
| - Liczba izb w 1 mieszkaniu | - 3,80 | - 3,6 | - 3,55 |
| - Osób w 1 mieszkaniu | - 4,10 | - 3,09 | - 3,18 |
| - Osób na 1 izbę | - 1,08 | - 0,86 | - 0,89 |
| - Powierzchnia użytkowa mieszkania (m2) | - 91,3 | - 76,9 | - 70,5 |
| - Powierzchnia użytkowa na 1 osobę (m2) | - 22,3 | - 24,9 | - 22,2 |

- *wg Rocznika Statystycznego Województwa Mazowieckiego 2007

- Warunki mieszkaniowe w gminie Stara Błotnica zaspokajają podstawowe potrzeby ludności, jeśli chodzi o dostępność infrastruktury technicznej, a wskaźniki dotyczące przestrzeni lokali są większe niż w subregionie i województwie.

Miejscowość ma charakter wiejski, dlatego też dominuje tu zabudowa jednorodzinna przy istniejących ciągach komunikacyjnych oraz zabudowa zagrodowa – są to głównie domy jednorodzinne wolnostojące prywatne (stara i nowa zabudowa). Widoczne jest coraz większe zaangażowanie mieszkańców w poprawę estetyki domu i posesji. Mieszkania zaopatrzone są                   w podstawową infrastrukturę techniczną: wodę, energię elektryczną, łącza telefoniczne. Ogrzewanie budynków bazuje na paliwach stałych.

Oświata

W Starym Góździe funkcjonuje Zespół Szkół Gminnych mieszczący szkolę podstawową 
i gimnazjum.

Bezpieczeństwo

Gminę Stara Błotnica obsługuje Komisariat Policji w Radzanowie.

Kultura

Funkcję upowszechniania kultury pełni Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Błotnicy wraz                 z filią w Starym Goździe. Biblioteki posiadają łącznie 15.763 woluminów, z ich usług korzysta 651 czytelników, w tym 491 uczniów.

Dziedzictwo historyczne

Na terenie sołectwa nie ma obiektów wpisanych do Rejestru Zabytków oraz Gminnej Ewidencji Zabytków

Sport

Na terenie sołectwa brak jest odpowiedniej bazy rekreacyjno-sportowej.

# 3.4. Infrastruktura techniczna

Zaopatrzenie w wodę

Gmina Stara Błotnica jest najlepiej zwodociągowaną gminą w powiecie białobrzeskim. Sieć wodociągowa na terenie całej gminy wynosi 116,6 km i ma 1120 przyłączy.  Na terenie miejscowości Stary Gózd nie ma sieci kanalizacyjnej. Ścieki gromadzone są                             w przydomowych zbiornikach (szambach) i okresowo wywożone do oczyszczalni poza gminą.

Gospodarka energetyczna

Podstawowe źródła zasilania gminy Stara Błotnica w energię elektryczną stanowią:

  - linie energetyczne napowietrzne średniego napięcia 15 kV, zasilane z GPZ Białobrzegi oraz GPZ Jedlińsk,

  - stacje transformatorowe SN/nn znajdują się w większości miejscowości gminy,

  - linie niskiego napięcia doprowadzające energię do gospodarstw indywidualnych i wszelkich obiektów użyteczności publicznej.

Nadzór sieci oraz urządzeń elektroenergetycznych w gminie prowadzi Zakład Energetyczny                    w Radomiu.

Zaopatrzenie w gaz

Mieszkańcy sołectwa nie mają dostępu do sieci gazociągowej. Dla celów bytowych gospodarstw indywidualnych najbardziej popularne jest korzystanie z butli gazowych (na terenie gminy funkcjonują punkty wymiany).

Przez obszar gminy przechodzi główny układ przesyłowy gazociągu wysokoprężnego relacji Lubienia – Sękocin. Stara trasa gazociągu w korytarzu trasy ekspresowej nr 7 stanowi obecnie gazociąg średnioprężny. Uzbrojenie w gaz przewodowy wynosi 8,3 km sieci bez przyłączenia do budynków. Planowane jest przeciągnięcie gazociągu poprzez odgałęzienie od linii głównej.

Zaopatrzenie w ciepło

Miejscowość Stary Gózd nie ma zbiorczych systemów grzewczych. Lokalne kotłownie funkcjonują w obiektach użyteczności publicznej. Mieszańcy gminy posiadają indywidualne źródła ciepła, są to najczęściej są to piece c.o. opalane węglem, olejem opałowym, gazem płynnym propan-butan oraz odpadami drzewnymi.

- Telekomunikacja

W Starej Błotnicy funkcjonuje centrala telefoniczna, zlokalizowana przy stacji wodociągowej: nowoczesna, wykorzystująca światłowody, zapewniająca wysoki poziom techniczny oraz łatwość korzystania z Internetu. Sieć telefoniczna rozdzielcza i abonencka doprowadzona jest do każdego sołectwa. Ponadto na terenie gminy znajdują się dwie stacje bazowe telefonii komórkowej GSM w Starych Żdżarach i Gazdowskiej Woli.

Gospodarka odpadami

Na terenie gminy Stara Błotnica brak jest wysypiska odpadów komunalnych. Na jedynym składowisku w Starym Kadłubie zakończono już eksploatacje. Odpady komunalne wywozi się do Radomia (powiat radomski), na tamtejsze składowisko. W gminie Stara Błotnica selektywna zbiórka odpadów komunalnych jest prowadzona od września 2003 roku, (system 4-workowy: worki na odpady zmieszane (kolor czarny) i oraz worki na: szkło, plastik, papier (kolor żółty). Wywóz odpadów dokonywany jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Starej Błotnicy.

Na terenie gminy nie ma składowiska odpadów niebezpiecznych. W gminie decyzje zezwalające na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych zostały wydane kilkunastu firmom.

Komunikacja

- Sieć komunikacyjną sołectwa Stary Gózd tworzą:

- droga krajowa nr 7

- droga wojewódzka nr 732 (Stary Gózd – Stara Błotnica – Kaszów – Przytyk)

- droga powiatowa nr 34412 Nowy Kadłubek – Stary Gózd

- oraz kilka odcinków dróg gminnych i lokalnych.

# 3.5. Sfera gospodarcza

Gmina Stara Błotnica jest przykładem gminy typowo rolniczej. Przestrzeń produkcyjną tworzy 8124 ha użytków rolnych, tzn. około 84,6% powierzchni całej gminy.

Struktura użytkowania gruntów w sołectwie wygląda następująco:

|  | Powierzchnia w ha |
| --- | --- |
| Ogólna powierzchnia ewidencyjna | 376,38 |
| Użytki rolne | 338,03 |
| Lasy oraz tereny zadrzewione | 4,78 |
| Łąki | 36,17 |
| Pastwiska | 50,73 |
| Sady | 14,33 |
| Grunty pod wodami | 1,85 |
| Drogi | 8,67 |
| Grunty zabudowane | 17,92 |
| Nieużytki | 1,49 |

- *  wg danych Urzędu Gminy Stara Błotnica

W gminie występują głównie kompleksy gleb z czwartą klasą użytku (około 38% - 3100 ha) głównie w środkowych i północnych obszarach gminy. Na terenie Gminy Stara Błotnica dominują gleby brunatne, bielicowe, pseudo – bielicowe i rdzawe. W dolinach rzecznych występują głównie mady (wytworzone z piasków słabo gliniastych i luźnych, rzadziej piasków gliniastych czy glin). Gleby torfowe i murszowe występujące na obszarze gminy (teren torfowiska „Siekluki”) są zniszczone przeprowadzanymi zmianami melioracyjnymi. W sołectwie przeważają kompleksy zbożowo- pastewny mocny i słaby, na którym uprawi się głównie żyto, owies i ziemniaki. W sołectwie najwięcej jest gospodarstw od 7 do 15 ha oraz od 5 do 7 ha.

Działalność gospodarcza: Shell - stacja benzynowa, bar przy stacji benzynowej, betoniarnia, dwa sklepy spożywczo - przemysłowe, dom weselny.

# Diagnoza aktualnej sytuacji Miejscowości Stary Gózd

Analiza obecnych zasobów Miejscowości Stary Gózd – stan wyjściowy:

| Pytania do analizy | Przedstawienie obecnej sytuacji |
| --- | --- |
| Co wyróżnia? | Stary Gózd charakteryzuje się: dogodnym położeniem i komunikacyjnym (przy trasie E7 w pobliżu dróg wojewódzkich i powiatowych). |
| Jakie pełni funkcje? | Stary Gózd spełnia lokalne funkcje: mieszkaniowe, handlowe, usługowe oraz oświatowe. |
| Kim są mieszkańcy? | W sołectwie Stary Gózd zamieszkuje 382 osoby, w tym 182 mężczyzn i 197 kobiet. Liczba mieszkańców sołectwa Stary Gózd w ostatnich latach utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Wśród mieszkańców przeważają osoby o wykształceniu zawodowym, a następnie: ogólnokształcącym, policealnymi średnim zawodowym. Ok. 10% mieszkańców jest zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białobrzegach. Przeważają osoby w wieku 25-34 lata oraz 45-54 lata z wykształceniem zawodowym i niższym. |
| Co daje utrzymanie? | Mieszkańcy sołectwa utrzymują się z: pracy najemnej na terenie gminy i poza nią, rolnictwa, działalności usługowo-handlowej, świadczeń emerytalno i rentowych, zasiłków wypłacanych przez GOPS oraz zasiłków dla bezrobotnych. |
| Jak jest zorganizowana? | Na terenie miejscowości działa Rada Sołecka. |
| W jaki sposób rozwiązują problemy? | W rozwiązywaniu problemów miejscowości Stary Gózd uczestniczą: - Rada Sołecka - Sołtys - Wójt Gminy - Rada Gminy - Mieszkańcy |
| Jak wygląda miejscowość? | Miejscowość charakteryzuje: - położenie przy drodze krajowej nr 7, - dominacja zabudowy zwartej – budownictwo jednorodzinne, zagrodowe, - zadbane posesje i częściowo obiekty użyteczności publicznej, - brak bazy sportowo-rekreacyjnej |
| Jakie są mieszkania i obejścia? | Na terenie miejscowości dominują domy wolnostojące prywatne, zabudowa zagrodowa lub ulicowa, powiązanie starej i nowej zabudowy. Mieszkania są wyposażone w infrastrukturę techniczną: wodociąg, elektryczność, sieć telefoniczną, instalacje grzewcze bazujące głównie na paliwach stałych. Mieszkańcy coraz bardziej dbają o estetykę posesji. |
| Jakie obyczaje i tradycje pielęgnuje i rozwija? | W Starym Góździe organizowane są uroczystości religijne w parafii pw. Św. Józefa oraz organizowane są przez Urząd Gminy i placówki kulturalne i oświatowe imprezy o charterze ogólno gminnym, np.: festyny, turnieje tenisa stołowego o Puchar Wójta itp. |
| Co proponujemy dzieciom i młodzieży? | Oferta dla dzieci i młodzieży zasadniczo opiera się na bazie oświatowej gdzie: działają koła zainteresowań i zespoły artystyczne i sportowe, organizowane są zabawy, imprezy z różnych okazji (np. walentynki, Dzień Dziecka i wiele innych), wycieczki, koncerty, obozy i różnego typu zajęcia sportowe. Ponadto młodzież ma dostęp do filii biblioteki. |
| Jaki jest stan otoczenia i środowiska? | Miejscowość ma przyjazny mikroklimat, czyste powietrze, obszar nie wyróżnia się walorami przyrodniczo-krajobrazowymi, |
| Jakie jest rolnictwo? | Rolnictwo jest główną dziedziną gospodarki sołectwa Stary Gózd. Użytki rolne zajmują tu powierzchnię 525,50 ha, uprawia się głównie żyta, ziemniaki. |
| Jaki jest stan infrastruktury technicznej? | Infrastrukturę techniczną miejscowości stanowią: - sieć wodociągowa, - sieć elektroenergetyczna, - sieć telefoniczna, dostępność internetu, - korzystny układ sieci drogowej. |
| Jakie są powiązania komunikacyjne? | - Sieć komunikacyjną sołectwa Stary Gózd tworzy droga wojewódzka i drogi powiatowe oraz kilka odcinków dróg gminnych i lokalnych. Część dróg ze względu na stan techniczny wymaga modernizacji i remontów. |
| Jakie inwestycje były przeprowadzane na terenie miejscowości? | rozbudowa Zespołu Szkół Gminnych w Starym Goździe, przebudowa drogi powiatowej w Starym Goździe |

# Analiza SWOT

Dla opisu aktualnej sytuacji społecznej w miejscowości Stary Gózd przeprowadzono następującą analizę:

MOCNE STRONY

- Korzystne położenie geograficzne i administracyjne (przy trasie E-7, bliskość Radomia i Warszawy)

- Tradycje rolnicze i dobrze rozwinięta produkcja rolna

- Czyste środowisko naturalne

- Wysoki stopień zwodociągowania i telefonizacji

- Zespół Szkół i Biblioteka na terenie miejscowości

SŁABE STRONY

- Zły stan techniczny dróg

- Brak sieci kanalizacyjnej i systemu oczyszczania ścieków

- Brak gazyfikacji.

- Brak  miejsc pracy (słaby sektor małej i średniej przedsiębiorczości).

- Rozdrobnienie gospodarstw rolnych i brak dobrze działającego zbytu płodów rolnych.

- Brak przemysłu.

- Niewystarczająca baza i wyposażenie placówek infrastruktury społecznej.

- Brak obiektów sportowych, ośrodków kultury i oferty kulturalnej.

ZAGROŻENIA

- Niewystarczające środki finansowe i trudność w ich pozyskaniu na inwestycje i ochronę środowiska.

- Wzrastające bezrobocie, ubożenie społeczeństwa i brak perspektyw dla młodzieży.

- Zbyt duża konkurencja płodów rolnych i nieopłacalność produkcji.

- Stan opieki zdrowotnej.

SZANSE

      - Rozwój produkcji rolniczej i przetwórstwa metodami ekologicznymi.

      - Stworzenie grup producenckich dla zabezpieczenia rynków zbytu produktów rolnych.

      - Poprawa infrastruktury technicznej.

      - Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej

      - Pozyskanie inwestorów.

      - Racjonalne wykorzystanie zewnętrznych środków finansowych.

      - Szeroka promocja miejscowości.

# Wizja rozwoju Miejscowości Stary Gózd

# 6.1.Wizja stanu docelowego

Wizja stanu docelowego Miejscowości Stary Gózd:

| Pytania do analizy | Przedstawienie stanu docelowego |
| --- | --- |
| Co ma wyróżniać? | Miejscowość Stary Gózd, dzięki przeprowadzonym inwestycjom, zyska „nowe oblicze”: zyska funkcjonalną infrastrukturę społeczną, rozbudowaną i zmodernizowaną infrastrukturę techniczną. Dzięki czemu miejscowość i gmina może liczyć na zainteresowanie inwestorów z zewnątrz, ale także i możliwość stałego wzbogacania oferty dla mieszkańców sołectwa. |
| Jakie ma pełnić funkcje? | Miejscowość Stary Gózd w pełni realizuje swoje dotychczasowe funkcje: mieszkaniowe, handlowe, usługowe, kulturalne, oświatowe. Ponadto rozwija się możliwości: - prowadzenia i organizacji działalności kulturalnej, - rozbudowy zaplecza usługowego, - rozwoju funkcji agroturystycznych i warunków rozwoju turystyczno-wypoczynkowych,, - rozwoju ekologicznego rolnictwa, - rozwinięcia sektora drobnej przedsiębiorczości. |
| Kim mają być mieszkańcy? | Stary Gózd zamieszkany jest przez osoby zintegrowane i zaangażowane w życie wsi, chętnie podnoszące swoje kwalifikacje i poziom wykształcenia (dostosowanie do rosnących wymogów rynku pracy). Młodzież uczestniczy w życiu kulturalnym i sportowym włączając się do prac szkolnych kół zainteresowań. Dorośli chętnie korzystają ze szkoleń i kursów, uczestniczą w dyskusji i imprezach kulturalnych. |
| Co ma dać utrzymanie mieszkańcom? | Utrzymanie mieszkańcom daje: praca najemna na terenie gminy i poza nią, rolnictwo, działalność usługowo-handlowa oraz gospodarcza (rozwój małych i średnich przedsiębiorstw). Ponadto mieszkańcy są aktywni i poszukują nowych źródeł dochodów. |
| W jaki sposób będzie zorganizowana? | W Starym Góździe powstają nowe organizacje społeczne, które aktywnie włączają się w życie miejscowości, gminy, regionu. Wspólnie z władzami gminy i instytucjami kulturalnymi i oświatowymi organizuje się imprezy kulturalne i sportowe. Wzrasta zaangażowanie ludzi młodych w sprawy wsi i całej gminy – koła zainteresowań, stowarzyszenia. Miejscowości aktywnie korzysta z możliwości wsparcia finansowego oraz współpracuje z organizacjami i stowarzyszeniami spoza terenu gminy. |
| W jaki sposób mają być rozwiązywane problemy? | Zaznacza się większa efektywność w rozwiązywaniu problemów poprzez: zwiększenie przepływu informacji, pobudzanie wspólnej inicjatywy, zwiększenie częstotliwości zebrań mieszkańców wsi z przedstawicielami władz lokalnych, współpraca z sąsiednimi miejscowościami. |
| Jak ma wyglądać miejscowość? | Zachowane zostały charakter i estetyka zabudowy, posesje będą zagospodarowane oraz utrzymane w czystości. Poprawił się stan techniczny wielu domów jednorodzinnych oraz budynków sfery publicznej a także wygląd centrum miejscowości poprzez przeprowadzone inwestycje. |
| Jak mają wyglądać mieszkania i obejścia? | Mieszkańcy wsi dbają o czystość i porządek w obejściu. Właściwie gromadzą odpady, a także starają się jak najlepiej zagospodarować swoje podwórza – dużo zieleni i kwiatów. Poprawia się stan infrastruktury technicznej. |
| Jakie obyczaje i tradycje chce pielęgnować? | W miejscowości podtrzymuje się tradycje w obecnie obchodzonych uroczystościach i świętach. Mieszkańcy chętnie i licznie uczestniczą w imprezach kulturalnych i widowiskowych. |
| Co miejscowość będzie miała do zaproponowania dzieciom i młodzieży? | Dzieci i młodzież mogą korzystać z bazy przy placówkach oświatowych . Na terenie sołectwa powstaje boisko, z którego będą korzystać dzieci i młodzież. Na tej bazie będzie możliwość organizowania dodatkowych imprez dla wszystkich mieszkańców. |
| Jaki ma być stan otoczenia i środowiska? | Mieszkańcy miejscowości dbają o środowisko naturalne: czystość obejść, segregowanie odpadów, chętnie włączają się w akcje mające na celu poprawę stanu środowiska. |
| Jakie ma być rolnictwo? | W sołectwie rozwija się rolnictwo: gospodarstwa są większe, lepiej wyposażone w sprzęty rolnicze, prowadzi się uprawy ekologiczne. |
| Jaki ma być stan infrastruktury technicznej ? | Nastąpiła poprawa stanu infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę oraz modernizację poszczególnych sieci. Mieszkania są lepiej wyposażone. |
| Jakie będą połączenia komunikacyjne? | Układ komunikacyjny miejscowości nie uległ zmianom. Drogi gminne i powiatowe zostały wyremontowane i spełniają wymogi techniczne. W miejscowości są chodniki, oświetlenie uliczne, miejsca parkingowe oraz inna infrastruktura drogowa poprawiająca bezpieczeństwo mieszkańców. |
| Jakie inwestycje będę przeprowadzane w miejscowości? | W miejscowości będę przeprowadzane inwestycje dotyczące poprawy standardu życia mieszkańców. Szczegóły zamierzeń inwestycyjnych na terenie miejscowości w rozdziale VIII. |

# 6.2.Wizja rozwoju

Na podstawie analizy zasobów miejscowości Stary Gózd, przeprowadzeniu Analizy SWOT, konsultacji społecznych oraz przeanalizowania opinii mieszkańców wizja rozwoju miejscowości została ma następujące brzmienie:

Miejscowość Stary Gózd rozwija się dzięki  korzystnemu położeniu i wykorzystaniu lokalnych zasobów oraz potencjału mieszkańców.

W sołectwie są sprzyjające warunki dla rozwoju nowoczesnego rolnictwa i przedsiębiorczości,                                             a istniejąca infrastruktura społeczna i techniczna spełnia oczekiwania mieszkańców 
i inwestorów.

# 6.3. Priorytety rozwoju Miejscowości Stary Gózd

Zapewnienie mieszkańcom Miejscowości Stary Gózd odpowiedniego standardu życia uwarunkowane jest realizacją zadań wspierających ogólny rozwój sołectwa. Ze względu na swe położenie Miejscowość jest terenem atrakcyjnym gospodarczo. Dlatego też jej rozwój powinien się opierać na:

- poprawie jakości i opłacalności rolnictwa, zwłaszcza specjalistycznego i ekologicznego,

- promowaniu terenów inwestycyjnych (sąsiedztwo drogi krajowej) i przyciągnięciu inwestorów,

- modernizacja i budowa infrastruktury technicznej: poprawa stanu technicznego dróg, modernizacja sieci wodociągowej, budowie systemu kanalizacji i oczyszczania ścieków, inwestycje proekologiczne i wykorzystujące nowoczesne technologie,

- poprawie warunków lokalowych i stanu wyposażenia obiektów służących mieszkańcom – ułatwienie dostępu do bazy sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej,

- prowadzeniu skutecznej promocji Miejscowości.

Wszelkie działania przyczyniające się do wzrostu gospodarczego oraz poprawy warunków bytowych w Miejscowości Stary Gózd przyniosą wzrost standardu życia jej mieszkańców.

Na tej podstawie w „Planie Odnowy Miejscowości Stary Gózd” wyznaczono następujący cel główny:

Zrównoważony rozwój miejscowości Stary Gózd w oparciu o położenie oraz lokalne zasoby i potencjał. Na terenie sołectwa są sprzyjające warunki dla rozwoju nowoczesnego rolnictwa i przedsiębiorczości. Infrastruktura techniczna i społeczna spełnia oczekiwania mieszkańców i inwestorów.

# 7. Plan zadań na lata 2011-2017

### Opracowana na lata 2011-2017 aktualizacja „Planu Odnowy Miejscowości Stary Gózd” zakłada wielostronny rozwój Miejscowości, w szczególności poprzez realizację działań inwestycyjnych w sferze społeczno-kulturalnej oraz poprawy infrastruktury technicznej.

Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć do realizacji na terenie miejscowości Stary Gózd w latach 2011-2017:

- Przebudowa drogi powiatowej Stary Gózd - Stary Kadłubek wraz z wykonaniem chodnika

Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa drogowego.

Przeznaczenie: Droga ma służyć przede wszystkim mieszkańcom gminy 
i odwiedzającym gminę gościom.

Harmonogram realizacji: 2011-2012

- Budowa Budynku Niepublicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wraz 
z oczyszczalnią ścieków

Cel: Zapewnienie osobom starszym lub chorym profesjonalnej pomocy medycznej 
i opiekuńczej.

Przeznaczenie: Dla starszych i chorych mieszkańców z terenu gminy, dla których wymagana jest profesjonalna opieka.

Harmonogram realizacji: 2011-2017

- Remont budynków będących własnością gminy

Cel: Poprawa bazy lokalowej należącej do gminy i umożliwienie przeznaczania jej na potrzeby społeczne.

Przeznaczenie: Wyremontowane budynki mają służyć mieszkańcom gminy.

Harmonogram realizacji: 2011-2017

- Budowa chodników w Starym Góździe

Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa drogowego.

Przeznaczenie: Chodniki mają służyć przede wszystkim mieszkańcom gminy 
i odwiedzającym gminę gościom.

Harmonogram realizacji: 2011-2017

- Usuwanie barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej

Cel: Poprawa komfortu poruszania się po miejscowości i obiektach użyteczności publicznej osobom niepełnosprawnym.

Przeznaczenie: Dla osób niepełnosprawnych ruchowo z terenu miejscowości i gminy oraz osób niepełnosprawnych odwiedzających miejscowość.

Harmonogram realizacji: 2011-2017

- Budowa ogólnodostępnego boiska

Cel: Wzrost jakości życia mieszkańców poprzez udostępnienie im nowoczesnej infrastruktury sportowej. Aktywne uprawianie sportu i rozwój fizyczny. Popularyzacja zdrowego stylu życia.

Przeznaczenie: Boisko przeznaczone dla społeczności lokalnej i udostępnianie nieodpłatnie.

Harmonogram realizacji: 2011-2017

- Uzbrojenie działek inwestycyjnych (budowlanych i przeznaczonych na działalność gospodarczą)

Cel: Brak wystarczającej ilości terenów pod inwestycje. Przygotowanie terenów pod inwestycje (mieszkaniowe, działalność gospodarczą, inne) zaopatrzonych w media, poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości, zyskanie inwestorów, potencjalne stworzenie nowych miejsc pracy.

Przeznaczenie: Dla inwestorów tworzących nowe miejsca pracy oraz dla osób pragnących się osiedlić na terenie miejscowości.

Harmonogram realizacji: 2011-2017

- Wspomaganie lokalnej przedsiębiorczości i zachęcanie inwestorów do inwestowanie na terenie miejscowości

Cel: Aktywizacja mieszkańców wsi.

Przeznaczenie: Realizacja zadania skierowana jest do mieszkańców wsi.

Harmonogram realizacji: 2011-2017

- Opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży

Cel: Wzrost jakości życia dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im wszechstronnego rozwoju. Przeciwdziałanie patologiom społecznym.

Przeznaczenie: dla dzieci i młodzieży z terenu miejscowości Stary Gózd.

Harmonogram realizacji: 2011-2017

- Prowadzenie szkoleń, kursów dla osób pragnących zakładać własną działalność gospodarczą, tworzyć pozarolnicze miejsca pracy, dokształcenie i przekwalifikowanie osób bezrobotnych

Cel: Aktywizacja zawodowa mieszkańców.

Przeznaczenie: Realizacja zadania skierowana jest do mieszkańców wsi.

Harmonogram realizacji: 2011-2017

- Promocja miejscowości (ulotki, foldery, strona internetowa)

Cel: Promowanie walorów miejscowości.

Przeznaczenie: Promocja skierowana poza mieszkańców miejscowości.

Harmonogram realizacji: 2011-2017

# 7.1. Kosztorys planu zadań

Koszty i źródła środków na poszczególne zadania inwestycyjne realizowane w latach 2011-2017 w miejscowości Stary Gózd:

| Działanie | Harmonogram realizacji | Szacunkowe koszty | Instytucje odpowiedzialne i współpracujące |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Przebudowa drogi powiatowej Stary Gózd - Stary Kadłubek wraz z wykonaniem chodników | 2011-2012 | 770.000 zł. | Starostwo Gmina |
| Budowa Budynku Niepublicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wraz z oczyszczalnią ścieków. | 2011-2017 |  | Firma ONV Sp. o.o. |
| Remont budynków będących własnością gminy. | 2011-2017 | 10.000 zł. | Gmina Urząd Marszałkowski |
| ## Budowa sieci kanalizacyjnej | 2011-2017 | 400.000 zł. | Gmina Urząd Marszałkowski |
| Budowa chodników i dróg w Starym Góździe | 2011-2017 | 360.000 zł. | Gmina Urząd Marszałkowski |
| Usuwanie barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej | 2011-2017 |  | Gmina PFRON Urząd Marszałkowski |
| Budowa ogólnodostępnego boiska | 2011-2017 | 470.000 zł. | Gmina Urząd Marszałkowski |
| Uzbrojenie działek inwestycyjnych (budowlanych i przeznaczonych na działalność gospodarczą) | 2011-2017 | 5000 zł. | Gmina Urząd Marszałkowski |
| Wspomaganie lokalnej przedsiębiorczości i zachęcanie inwestorów do inwestowanie na terenie miejscowości | 2011-2017 | 20.000 zł. | Gmina |
| Opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży | 2011-2017 | 20.000 zł. | Gmina Placówki Oświatowe i kulturalne w gminie |
| Prowadzenie szkoleń, kursów dla osób pragnących zakładać własną działalność gospodarczą, tworzyć pozarolnicze miejsca pracy, dokształcenie i przekwalifikowanie osób bezrobotnych | 2011-2017 | 50.000 zł. | Gmina Placówki Oświatowe i kulturalne w gminie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej |
| Promocja miejscowości (ulotki, foldery, strona internetowa) | 2011-2017 | 5000 zł. | Gmina |

# 7.2. Zadanie priorytetowe

Zadanie priorytetowe realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 3.4. Odnowa i rozwój wsi składać się będzie z następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowa boiska do piłki ręcznej i placu wielofunkcyjnego.

- Budowa drogi dojazdowej i miejsc postojowych.

Opis zadań:

Przedmiotem wniosku jest:

- zagospodarowanie części działki 358 na boisko i urządzenia sportowe, (boisko do piłki ręcznej, bieżnia, skocznia w dal, plac wielofunkcyjny, piłkochwyty, urządzenie terenu zieleni),

- zagospodarowanie części działki 357/3 poprzez utwardzenie  kostką, zamontowanie ławek i posadzenie zieleni, utwardzenie  drogi dojazdowej do boiska, asfaltem, ogrodzenie części boiska i placu  ogrodzeniem panelowym.

- Budowa boiska do piłki ręcznej i placu wielofunkcyjnego

Na części działki nr 358, będącej własnością gminy Stara Błotnica, planuje się budowę boiska do piłki ręcznej, bieżni, skoczni w dal, placu wielofunkcyjnego oraz zagospodarowanie terenu (nasadzenie zieleni, ławki itp.). Boisko ma pełnić funkcje sportowego obiektu ogólnodostępnego, będzie też wykorzystywane do organizacji imprez plenerowych w sołectwie

Dane ogólne inwestycji:

| Powierzchnia działki do zagospodarowania (m²) | 2315,65 |
| --- | --- |
| Powierzchnia boiska (m²) | 1035,0 |
| Powierzchnia placu wielofunkcyjnego (m³) | 300,00 |

- Budowa drogi dojazdowej i parkingu

Na części działki nr 357/3 planuje się budowę drogi dojazdowej do boiska (z miejscami do parkowania).

Całość obiektu zostanie ogrodzona ogrodzeniem panelowym.

Szacunkowy koszt zadania (według wstępnego kosztorysu) wyniesie brutto: 992.964,83 zł.

# 7.3.  Opis i charakterystyka obszarów związanych z realizacją zadania priorytetowego

W ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Gmina Stara Błotnica planuje zagospodarować teren przy szkole w Starym Goździe. Jest to obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców. Szkoła w Starym Goździe stała się obecnie ośrodkiem kulturalno-oświatowym, gdzie odbywają się spotkania mieszkańców, imprezy kulturalne, zebrania wiejskie oraz turnieje. Miejscowość Stary Gózd położona jest w części wschodniej gminy Stara Błotnica przy trasie ekspresowej S 7. Na działce nr 358 zaplanowana jest budowa boiska wielofunkcyjnego z urządzeniami sportowymi. Plac pod budowę boiska położony jest przy Zespole Szkół Gminnych w Starym Goździe. Szkoła w Starym Goździe została w ostatnich latach rozbudowana. W rozbudowanym budynku mieszczą się sale dydaktyczne i filia Gminnej Biblioteki Publicznej.

W ramach inwestycji planuje się zagospodarowanie części działki nr 358 pod boisko gminne, 
a części działki nr 357/3 pod rekreację i miejsca postojowe. Teren przy Zespole Szkół Gminnych powstał po wykonaniu przebudowy drogi krajowej S7. Umożliwia to dokonanie budowy drogi dojazdowej i chodników oraz miejsc parkingowych oraz zagospodarowania terenu zielenią 
i miejscami odpoczynku (ławeczki). Bezpośrednio ułatwi to dostępność w/w obiektów i instytucji  lokalnej społeczności.

Wykonanie planowanej inwestycji przyczyni się do uatrakcyjnienia miejscowości oraz będzie sprzyjać nawiązywaniu kontaktów poprzez swoje położenie (bliskość Zespołu Szkół Gminnych, dostępność komunikacyjna: droga dojazdowa, parkingi) oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne (zlokalizowanie w jednym miejscu obiektów społecznie użytecznych: szkoły, biblioteki, boiska, miejsca rekreacyjnego, miejsc odpoczynkowych z odpowiednio zagwarantowaną dostępnością do nich).

# Zgodność Planu Odnowy Miejscowości z dokumentami nadrzędnymi rozwoju Gminy

Strategia Rozwoju Gminy

Misja: Gmina Stara Błotnica jest gminą czystą ekologicznie ukierunkowaną na produkcję żywności metodami przyjaznymi dla środowiska.  W gminie rozwija się również mała i średnia przedsiębiorczość zapewniająca miejsca pracy poza rolnictwem. Infrastruktura społeczna                          i techniczna w pełni zaspokaja potrzeby mieszkańców. Stara Błotnica jest gminą bezpieczną                   i chętnie wita pielgrzymów odwiedzających Sanktuarium.

Cele strategiczne:

I. Cel strategiczny: Gmina Stara Błotnica – rolnicza i ekologiczna

II. Cel strategiczny: Poprawa poziomu życia w gminie Stara Błotnica

III. Cel strategiczny: Wykorzystanie walorów gminy dla rozwoju przedsiębiorczości oraz turystyki

Cele operacyjne:

- Rozwój ekologicznego rolnictwa i przetwórstwa

- Rozbudowa systemów infrastruktury technicznej

- Podniesienie walorów przyrodniczych gminy

- Gmina posiadająca silne zaplecze infrastruktury społecznej

- Rozwój gospodarczy gminy

- Bezpieczna gmina

- Rozwój turystyki

- Gmina atrakcyjna dla inwestorów

- Szeroka promocja gminy

Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami

Cele strategiczne:

# I. Stara Błotnica – gmina ekologiczna

II. Rozwój gminy sprzyjający środowisku

Cele operacyjne:

- Budowa i modernizacja systemów infrastruktury technicznej

- Podniesienie walorów przyrodniczych gminy

- Racjonalne gospodarowanie odpadami

- Popularyzacja ekologicznej energii

- Wysoka świadomość społeczna

- Poprawa funkcjonowania systemów komunikacyjnych

- Rozwój ekologicznego rolnictwa i przetwórstwa

- Wspieranie ekologicznych technologii

- Współpraca samorządów lokalnych i organizacji społecznych

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Misja: Gmina Stara Błotnica ma sprawnie działający system polityki społecznej, który jest w stanie zaoferować pomoc wszystkim mieszkańcom gminy jej potrzebującej. Polityka społeczna gminy opiera się na założeniu umocnienia roli rodziny w społeczeństwie, promocji zdrowego stylu życia oraz działaniach prewencyjnych i profilaktycznych skierowanych przeciwko patologiom społecznym.

I. Cel główny: „Wysoki standard życia lokalnej społeczności”

- Profesjonalna pomoc medyczna

- Edukacja i rozwój zasobów ludzkich

- Organizacja wolnego czasu dzieci i młodzieży

- Aktywizacja społeczeństwa

II. Cel główny: „Integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka (prewencja, profilaktyka i profesjonalna pomoc społeczna)

  - Realizacja zadań gminy w stosunku do osób potrzebujących wsparcia

  - Przeciwdziałanie patologiom społecznym

  - Współpraca międzygminna (regionalna) w zakresie rozwiązywania problemów społecznych

  - Kompleksowa pomoc społeczna

# Przyjęcie Planu Odnowy Miejscowości

W ramach prac nad Aktualizacją „Planu Odnowy Miejscowości Stary Gózd w gminie Stara Błotnica” przeprowadzono spotkania konsultacyjne z mieszkańcami miejscowości Stary Gózd, Radą Sołecką oraz z przedstawicielami władz gminy.

Uchwałą zebrania wiejskiego  w  Starym Goździe z dnia 9 listopada 2010 r. roku przyjęto „Plan Odnowy Miejscowości Stary Gózd”.

Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/252/2010 z dnia 10.11.2010 roku zatwierdzono „Plan Odnowy Miejscowości Stary Gózd”

Uchwałą zebrania wiejskiego w Starym Goździe z dnia 16 maja 2011 r. roku przyjęto „Plan Odnowy Miejscowości Stary Gózd w Gminie Stara Błotnica na lata 2011-2017 - Aktualizacja”.

Uchwałą Nr VII/49/2011 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 31 maja 2011 roku zatwierdzono „Plan Odnowy Miejscowości Stary Gózd w Gminie Stara Błotnica na lata 2011-2017 - Aktualizacja”.

Uchwałą zebrania wiejskiego w Starym Goździe z dnia 10.08.2011 roku przyjęto „Plan Odnowy Miejscowości Stary Gózd w Gminie Stara Błotnica na lata 2011-2017 - Aktualizacja”.

Uchwałą Nr X/58/2011 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 12.08.2011 roku zatwierdzono „Plan Odnowy Miejscowości Stary Gózd w Gminie Stara Błotnica na lata 2011-2017 - Aktualizacja”.

# Zarządzanie i monitoring Planu Odnowy Miejscowości

- Osiągnięcie celów, wyznaczonych w „Planie Odnowy Miejscowości Stary Gózd” wymaga prowadzenia bieżącego monitoringu przebiegu jego realizacji. Stały monitoring umożliwia ocenę skuteczności podejmowanych działań oraz wprowadzanie – w razie wystąpienia takiej konieczności – odpowiednich korekt.

- Harmonogram działań monitorujących plan przedstawia schemat:

| - Działanie | - 2011 | - 2012 | - 2013 | - 2014 | - 2015 | - 2016 | - 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Opracowanie Planu Odnowy Miejscowości _ Aktualizacji | - x |  |  |  |  |  |  |
| - Raporty z realizacji Planu | - x | - x | - x | - x | - x | - x | - x |
| - Aktualizacja Planu |  |  | - x |  | - x |  | - x |

- System monitoringu realizacji Planu Odnowy Miejscowości prowadzony wg następującego schematu:

- Sołtys powołuje zespół roboczy złożony z mieszkańców Miejscowości – Rady Sołeckiej – których zadaniem jest przygotowanie realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych. Zespół będzie odpowiedzialny za przygotowanie projektu, wniosku o środki zewnętrzne na jego realizację itp..

- Zespół przygotowuje sprawozdania ze swoich działań, a na podstawie tych sprawozdań będzie sporządzany coroczny raport z realizacji planu. Raport będzie przedstawiany Mieszkańcom.

- Raport będzie zatwierdzany przez Radę Sołecką.

- Aktualizacja planu będzie przeprowadzana zgodnie z okresami planowania budżetu funduszy strukturalnych. W razie zaistnienia konieczności wcześniejszej nowelizacji planu Sołtys powoła Zespół ds. nowelizacji, który przygotuje i przedłoży Radzie Sołeckiej odpowiedni projekt wraz z uzasadnieniem.

- Za realizację działań zawartych w „Planie Odnowy Miejscowości Stary Gózd Gmina Stara Błotnica na lata 2011-2017 - Aktualizacja” odpowiedzialny jest Sołtys Miejscowości Stary Gózd działający wraz z Zespołem Mieszkańców – np. Radą Sołecką – oraz w porozumieniu z przedstawicielami Władz Gminy Stara Błotnica.

- Dla oceny realizacji programu konieczne jest ustalenie systemu wskaźników, określających skuteczność poszczególnych działań.

- wskaźniki ekonomiczne – koszt jednostkowy osiągnięcia określonego efektu,

- wskaźniki społeczne – zaangażowanie mieszkańców w działania, udział w realizacji zadań, uczestniczenie w procesach planowania, monitorowania.